## Sheet1
Restaurant Recommender Plan |  |  | Due Date: | 2025-05-02 | Start date | 2024-09-30
Phase
Planning | Weeks Assigned | Beginning Date | End Date | Remaining Days
Pre planning | 1 | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 207
Project Proposal Considerations | 1 | 2024-10-07 | 2024-10-14 | 200
Business Requirements | 2 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 186
Implementation Method | 1 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 179
Implementation Testing | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 172
UI Planning | 2 | 2024-11-11 | 2024-11-25 | 158
Finalise Planning | 0.5 | 2024-11-25 | 2024-11-28 12:00 | 155
Implementation
Basics (Starting HTML, CSS) | 1 | 2024-11-28 12:00 | 2024-12-05 12:00 | 148
Map | 3 | 2024-12-05 12:00 | 2024-12-26 12:00 | 127
Search | 2.5 | 2024-12-26 12:00 | 2025-01-13 | 109
Info tab | 2.5 | 2025-01-13 | 2025-01-30 12:00 | 92
User login | 3 | 2025-01-30 12:00 | 2025-02-20 12:00 | 71
Recommendation System | 3 | 2025-02-20 12:00 | 2025-03-13 12:00 | 50
Testing
UI | 0.5 | 2025-03-13 12:00 | 2025-03-17 | 46
Basic Functionalities | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 39
Account creation/modification | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 32
Recommendation accuracy | 1 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 25
Security | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 18
Data validation/verification | 1 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 11
Final Checks | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 4
Formulas:
End Date = [Beginning Date]+([Weeks Assigned]*7)
Remaining Days = DATEDIF([End Date],I1,"d")
Beginning Date = [End Date, row above]